## Sheet1
No | 課題 | 次ステップ担当 | 回答
1 | △２．配送方法を登録する 3月中旬に送料決定予定（クロネコヤマト交渉中） ※3/12現在、要確認】 | 坊垣 |  |  | （坊垣） 先ほど打ち合わせさせてもらいました。 通常料金ですが、50,000円分のカードを買えば15%引き、ｾﾝﾀｰに持ち込んでExcelデータで渡せば150円引きになるとのこと。 箱は明日探しますが、3辺長さ合計が60/100/140cmの3種類で小物はカバーできないか検討します。 これを基本に運送費を決めます。 添付写真を参照ください。 2018/03/17 PM5
2 | △５．決済方法を登録する（とりあえず銀行振込のみ）銀行名は未入力※追加設定をお願いする ＞＞＞ 銀行口座を現状のものにするか？ 新たに口座開設するか？ | 坊垣 | （坊垣）質問です。 １）銀行は「京都銀行」という地方銀行でも違和感なし？ ２）10万円以上は銀行振込のみ、10万円未満はクレジットカードでも可、という設定にしても良いのでしょうか？（違和感あり？） ３）とりあえず試行するということなら、会社用に作った京銀の3つ目の口座が使えます。2018/03/16AM | （安徳） ユーザー立場で考えても、地方銀行は特に気にならないような気がします？ カード利用可能金額を設定することが、クレジット加盟店違反になる事もあります（加盟店契約の内容によりますので、クレジット会社にご相談ください）2018/03/16AM | （坊垣） サポートは平日しか対応してもらえないようです。 ネットを見ていたら「手数料お得プラン」というものがあり、これならカードでも3.6%と書かれているので、それに申し込もうと考えています。 問題ないですね？ http://www.epsilon.jp/lp/lp_fixed_cost.html?faqpage_99 2018/03/17PM5
3 | bogey@princessm.jp これ以外に info@princessm.jpを作りたいそうです。 例えば、 ・お問い合わせ bogey@princessm.jp ・購入 info@princessm.jp ってことはできるんでしょうか？ | 安徳さん | 受注・問い合わせは同じ「管理者メールアドレス」となります。 カラーミーにドメインを設定した際、自動で「info@princessm.jp」が作成されていますが、 https://admin.shop-pro.jp/?mode=domain_mail_lst 今回特殊な方法でドメイン設定しているので、もしかすると正常に動かないかもしれません？私の方で送受信テストしてみてよいですか？ 018/03/16AM | （坊垣）受信できました。 ありがとうございます。 2018/03/17 PM5
4 | △７．管理画面やマニュアル等に一通り目を通す （問題や疑問があれば都度ご相談） | 坊垣
5 | △９．商品写真、商品紹介テキスト、カテゴリー等のご準備 （カテゴリー、商品名、定価、売価、在庫数、会員価格など 商品登録ページを見ながら、商品ごとの必要事項をご用意ください） ２/19~登録予定 ※3/14データベース作成中 ＞＞＞ 目安として、今週末、 ちゃかちゃか、撮影や詳細アップの予定。 小さなゴール決めてアップするのは どうでしょうか？ | 坊垣 | （坊垣） １）今週末に10個以上を作ります。 ２）今月中に1月買付分の資料を作って開始としたいと思います。 ３）安徳さんに昨日教えて頂いたHTMLの作り方がまだ理解できていません。2018/03/16AM
6 | △１．ドメインの最適化 ブログのURL https://blog.princessm.jp/ ショップのURL https://princessm.jp/ 本店 ※ショップSSL（https）は、 坊垣さんにお願いしています 【要確認】 | 坊垣 | （坊垣） 昨晩、過去メールを読み返しましたが、どうするのかわかりませんでした、、、安徳様、やり方を教えてください。2018/03/16AM →（坊垣）常時SSL化、完了しました。2018/3/16夜 | （坊垣）昨晩申し込みを済ませております。確認をお願いします。 2018/03/17 PM5
7 | ▶︎私からのお願い・・・ システム上可能ならば、ロゴもう一回り大きくなりませんか？ | 安徳さん | 一回り大きくしてみました。ご確認よろしくお願いいたします 2018/03/16AM
8 | ▶︎固定ページについて 取り扱いブランド の横に 店舗イベント を設けてもらうことはできますか？ blogにイベントご案内記事を書くとして イベントだけのページがあるといいなと。 | 安徳さん | 店舗イベントを紹介する「個別ページ」を作成したい、という意味で合っていますでしょうか？（もしそうだとすると個別ページで案内→詳細はブログへ だと２回クリックが必要になるので、ブログの該当カテゴリーへの直リンクにするか、個別ページ内にイベント詳細まで書いてしまうほうがスマートかもしれないです？） 018/03/16AM | →（坊垣）個別ページを作って頂いたらいいかと思っております。 2018/3/16夜
9 | ▼トップページに、リコメンドではなく、新着商品が上に来るのはダメでしょうか？ 買い付ける特性、届いたばっかり！みたいな呼びかけが このショップには必要かな？って思いまして＾＾ おすすめ！ とか 4月上旬入荷！ とか ベタですけど そんなPOP的文言って、マークっぽく入れることは可能でしょうか？ | 安徳さん | 順番並び替えれます。「NEW ARRIVAL」の下に文章入れたりもできるので、メッセージなどあればお知らせください（テンプレ内での操作になるので、頻繁に書き換えるのは難しいかもしれません） アイコンもつけることができますが、種類が限られています。 マニュアル→ https://shop-pro.jp/manual/product_edt#02 「4月上旬入荷！」等は、商品価格の下に表示されるコメント「簡易説明」に書かれてはいかがでしょう？ 018/03/16AM
10 | ▲上記の空欄（Princess M Classicについて）文章、坊垣さん書いていただき、安徳さんへシェア願います。 | 坊垣 | （坊垣） 今週作ります。2018/03/16AM
11 | ▲店長ではなく、 店主 でお願いします。 サイト内全て 店主 で統一ください。 | 安徳さん | 統一しました。018/03/16AM
12 | ▶︎実店舗の住所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町105 固定電話（番号取得・工事段取り中） グーグルmapお願いします。 | 安徳さん／坊垣 | （坊垣） 電話番号が決まりましたらお知らせします。2018/03/16AM
13 | ▶︎実店舗の住所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町105 固定電話（番号取得・工事段取り中） グーグルmapお願いします。 | 安徳さん | （安徳） 来週中にページ作成します。電話番号お決まりになりましたら後で追加しますので、お知らせください。018/03/16AM
14 | ▶︎営業時間 （坊垣さん、以下、追記願います。） 平日： 土日祝日： 定休日： | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM
15 | ▶︎駐車場 現在２台。 最寄りの駅は、1.8キロ離れていて最寄りとは言い難い・・・ 今後の課題、 近隣にパーキングスペースがない。 最寄駅からのバス誘導？ | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM | （坊垣） GoogleMapで検索すると阪急バスが近くまで来ていました。77系統、78系統が店から500mのところにバス停まで来ています。添付写真を参照ください。
16 | △４．カテゴリー・グループの登録（カテゴリー登録済み） ※グループ要検討 【要確認】 ＞＞＞ こちらは、商品をアップできてなくても作っていきましょう。 ・ウエア商品も追加する（海外買い付けるけれど、アンンティークではない） ・今、想定できるカテゴリーやグループ 坊垣さん、よろしくお願いしまーす。 | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM
17 | 01. 購入者さんへのポイント制度って作ること可能でしょうか？ それは、カラーミーのシステムにあるのか？ 独自で作るのか？ | 安徳さん | カラーミーの現在のプランでご利用いただけます。 マニュアル→ https://shop-pro.jp/manual/point_edt 018/03/16AM
18 | 02. 店舗で購入さてた場合、 例えば、指レジ みたいなシステムと https://ubiregi.com/ カラーミーをつなぐことは可能ですか？ 店舗購入されレジを通ると サイトにsold out の表示が出る？とか。 | 安徳さん | カラーミーと連動しているポスレジも、いくつかあるようです https://www.bcpos.jp/products/purpose/ecstock.html ユビレジは残念ながら連携されていないようです？ 018/03/16AM
19 | 03. リクエストの買い付け承ります！ みたいな項目作れたりしますか？（坊垣さん希望） blogの方がいいのかな？ | 安徳さん | 個別ページで作るより、各ページ下に常時表示される『店主メッセージ』欄に書いておいた方が目立つかもしれません（商品を見に来たけどちょっと違うな…と思った方の離脱を防ぐ効果が期待できるかも？） 018/03/16AM
20 | 04. FBページ プリンセスMクラシック作る。 現在、個人名では活動できないため FBページを作りましょー！っと。 | 坊垣 | （坊垣） 今週作ります。2018/03/16AM | （坊垣） 一応作成して、工藤さんと安徳さんを招待しております。 2018/03/17 PM5
21 | 例文のテンプレートを作っておくと良いのではと、 左脳派の私は思います。 ------------------------------- 〇〇（かわいい・上品・類義語を選べるよう用意しておく）な、 （ブランド名）の（商品名）です。 （柄、色の説明、例えば〇〇のような等） （サイズの説明、ちょうど〇〇にぴったりな等） （どんな人）に（どんなシーンで）使うと （どうなる）ので、おすすめです。 ------------------------------- | 坊垣 | （坊垣） 今週考えてみます 2018/03/16AM
22 | ネットショップのページ ＝ 実店舗で「この商品気になるんですけど…」 と、 女性客に言われたシーンだと想定して、 坊垣さんなら、こういう時どう答えますか？ そのあと、お客さんは、 どんな事を質問されるでしょう？ シミュレーションした内容と、その答えを、 そのまま文章として書いてください！ | 坊垣 | （坊垣） これ、難しいですね、、、頑張ります！ （この項、次回削除します）2018/03/16AM