## Sheet1
No | 課題 | 次ステップ担当 | 回答
1 | △２．配送方法を登録する 3月中旬に送料決定予定（クロネコヤマト交渉中） ※3/12現在、要確認】 | 坊垣 |  |  | （坊垣） 先ほど打ち合わせさせてもらいました。 通常料金ですが、50,000円分のカードを買えば15%引き、ｾﾝﾀｰに持ち込んでExcelデータで渡せば150円引きになるとのこと。 箱は明日探しますが、3辺長さ合計が60/100/140cmの3種類で小物はカバーできないか検討します。 これを基本に運送費を決めます。 添付写真を参照ください。 2018/03/17 PM5 | （坊垣） クレジットカードのイプシロンを使うと、ゆうパックと西濃運輸の料金が安くなり、クロネコより良さそうです。現在、西濃で机が運べるか確認中。 3月Eまでにすべて決めます。 2018/03/23 PM11
2 | △５．決済方法を登録する（とりあえず銀行振込のみ）銀行名は未入力※追加設定をお願いする ＞＞＞ 銀行口座を現状のものにするか？ 新たに口座開設するか？ | 坊垣 | （坊垣）質問です。 １）銀行は「京都銀行」という地方銀行でも違和感なし？ ２）10万円以上は銀行振込のみ、10万円未満はクレジットカードでも可、という設定にしても良いのでしょうか？（違和感あり？） ３）とりあえず試行するということなら、会社用に作った京銀の3つ目の口座が使えます。2018/03/16AM | （安徳） ユーザー立場で考えても、地方銀行は特に気にならないような気がします？ カード利用可能金額を設定することが、クレジット加盟店違反になる事もあります（加盟店契約の内容によりますので、クレジット会社にご相談ください）2018/03/16AM | （坊垣） サポートは平日しか対応してもらえないようです。 ネットを見ていたら「手数料お得プラン」というものがあり、これならカードでも3.6%と書かれているので、それに申し込もうと考えています。 問題ないですね？ http://www.epsilon.jp/lp/lp_fixed_cost.html?faqpage_99 2018/03/17PM5 | （坊垣） イプシロンのオプション充実パックというのに申し込みます。 10万円以上は銀行振込になるようにWEBを設定しても良いそうですが、それっとあまり見ないので、クレジットカードの金額制限は設定しないつもりです。 2018/03/23 PM11
3 | bogey@princessm.jp これ以外に info@princessm.jpを作りたいそうです。 例えば、 ・お問い合わせ bogey@princessm.jp ・購入 info@princessm.jp ってことはできるんでしょうか？ | 安徳さん | 受注・問い合わせは同じ「管理者メールアドレス」となります。 カラーミーにドメインを設定した際、自動で「info@princessm.jp」が作成されていますが、 https://admin.shop-pro.jp/?mode=domain_mail_lst 今回特殊な方法でドメイン設定しているので、もしかすると正常に動かないかもしれません？私の方で送受信テストしてみてよいですか？ 018/03/16AM | （坊垣）受信できました。 ありがとうございます。 2018/03/17 PM5 |  | 【完了】
4 | △７．管理画面やマニュアル等に一通り目を通す （問題や疑問があれば都度ご相談） | 坊垣
5 | △９．商品写真、商品紹介テキスト、カテゴリー等のご準備 （カテゴリー、商品名、定価、売価、在庫数、会員価格など 商品登録ページを見ながら、商品ごとの必要事項をご用意ください） ２/19~登録予定 ※3/14データベース作成中 ＞＞＞ 目安として、今週末、 ちゃかちゃか、撮影や詳細アップの予定。 小さなゴール決めてアップするのは どうでしょうか？ | 坊垣 | （坊垣） １）今週末に10個以上を作ります。 ２）今月中に1月買付分の資料を作って開始としたいと思います。 ３）安徳さんに昨日教えて頂いたHTMLの作り方がまだ理解できていません。2018/03/16AM |  |  | （坊垣） 一括登録がうまくいきません。。。 要研究。 2018/03/23 PM11
6 | △１．ドメインの最適化 ブログのURL https://blog.princessm.jp/ ショップのURL https://princessm.jp/ 本店 ※ショップSSL（https）は、 坊垣さんにお願いしています 【要確認】 | 坊垣 | （坊垣） 昨晩、過去メールを読み返しましたが、どうするのかわかりませんでした、、、安徳様、やり方を教えてください。2018/03/16AM →（坊垣）常時SSL化、完了しました。2018/3/16夜 | （坊垣）昨晩申し込みを済ませております。確認をお願いします。 2018/03/17 PM5 |  | 【完了】
7 | ▶︎私からのお願い・・・ システム上可能ならば、ロゴもう一回り大きくなりませんか？ | 安徳さん | 一回り大きくしてみました。ご確認よろしくお願いいたします 2018/03/16AM
8 | ▶︎固定ページについて 取り扱いブランド の横に 店舗イベント を設けてもらうことはできますか？ blogにイベントご案内記事を書くとして イベントだけのページがあるといいなと。 | 安徳さん | 店舗イベントを紹介する「個別ページ」を作成したい、という意味で合っていますでしょうか？（もしそうだとすると個別ページで案内→詳細はブログへ だと２回クリックが必要になるので、ブログの該当カテゴリーへの直リンクにするか、個別ページ内にイベント詳細まで書いてしまうほうがスマートかもしれないです？） 018/03/16AM | →（坊垣）個別ページを作って頂いたらいいかと思っております。 2018/3/16夜
9 | ▼トップページに、リコメンドではなく、新着商品が上に来るのはダメでしょうか？ 買い付ける特性、届いたばっかり！みたいな呼びかけが このショップには必要かな？って思いまして＾＾ おすすめ！ とか 4月上旬入荷！ とか ベタですけど そんなPOP的文言って、マークっぽく入れることは可能でしょうか？ | 安徳さん | 順番並び替えれます。「NEW ARRIVAL」の下に文章入れたりもできるので、メッセージなどあればお知らせください（テンプレ内での操作になるので、頻繁に書き換えるのは難しいかもしれません） アイコンもつけることができますが、種類が限られています。 マニュアル→ https://shop-pro.jp/manual/product_edt#02 「4月上旬入荷！」等は、商品価格の下に表示されるコメント「簡易説明」に書かれてはいかがでしょう？ 018/03/16AM |  |  | （坊垣） ソート機能はありますか？ 2018/03/23 PM11 （坊垣） ソートについては再検討必要。 おっしゃる通り、価格順に並べるのは違う気がします。 もう少し商品を登録してから再度相談させてください。 2018/03/26 PM3
10 | ▲上記の空欄（Princess M Classicについて）文章、坊垣さん書いていただき、安徳さんへシェア願います。 | 坊垣 | （坊垣） 今週作ります。2018/03/16AM |  |  | （坊垣） 遅れてすみません。3/25に作ります 2018/03/23 PM11 （坊垣） 共有Wordファイルの”店主からのメッセージ”をそのまま採用お願いします。 2018/03/26 PM3
11 | ▲店長ではなく、 店主 でお願いします。 サイト内全て 店主 で統一ください。 | 安徳さん | 統一しました。018/03/16AM |  |  | 完了
12 | ▶︎実店舗の住所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町105 固定電話（番号取得・工事段取り中） グーグルmapお願いします。 | 安徳さん／坊垣 | （坊垣） 電話番号が決まりましたらお知らせします。2018/03/16AM |  |  | 完了
13 | ▶︎実店舗の住所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町105 固定電話（番号取得・工事段取り中） グーグルmapお願いします。 | 安徳さん | （安徳） 来週中にページ作成します。電話番号お決まりになりましたら後で追加しますので、お知らせください。018/03/16AM |  |  | 完了
14 | ▶︎営業時間 （坊垣さん、以下、追記願います。） 平日： 土日祝日： 定休日： | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM |  |  | （坊垣） 平日：PM0～PM6 土日：AM10～PM7 定休日 火曜日 にします。 2018/03/23 PM11
15 | ▶︎駐車場 現在２台。 最寄りの駅は、1.8キロ離れていて最寄りとは言い難い・・・ 今後の課題、 近隣にパーキングスペースがない。 最寄駅からのバス誘導？ | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM | （坊垣） GoogleMapで検索すると阪急バスが近くまで来ていました。77系統、78系統が店から500mのところにバス停まで来ています。添付写真を参照ください。 |  | 回答済み
16 | △４．カテゴリー・グループの登録（カテゴリー登録済み） ※グループ要検討 【要確認】 ＞＞＞ こちらは、商品をアップできてなくても作っていきましょう。 ・ウエア商品も追加する（海外買い付けるけれど、アンンティークではない） ・今、想定できるカテゴリーやグループ 坊垣さん、よろしくお願いしまーす。 | 坊垣 | （坊垣） 今月中に決めます。2018/03/16AM |  |  | 投入済み
17 | 01. 購入者さんへのポイント制度って作ること可能でしょうか？ それは、カラーミーのシステムにあるのか？ 独自で作るのか？ | 安徳さん | カラーミーの現在のプランでご利用いただけます。 マニュアル→ https://shop-pro.jp/manual/point_edt 018/03/16AM |  |  | （坊垣） 使い方がまだ理解できていません。。確認します 2018/03/23 PM11 （坊垣） WEB、実店舗共通の会員カードを作りたいのですが、良いサービスはありますか？ 2018/03/26 PM3
18 | 02. 店舗で購入さてた場合、 例えば、指レジ みたいなシステムと https://ubiregi.com/ カラーミーをつなぐことは可能ですか？ 店舗購入されレジを通ると サイトにsold out の表示が出る？とか。 | 安徳さん | カラーミーと連動しているポスレジも、いくつかあるようです https://www.bcpos.jp/products/purpose/ecstock.html ユビレジは残念ながら連携されていないようです？ 018/03/16AM |  |  | （坊垣） 今月中に検討します 2018/03/23 PM11 （坊垣） ご紹介頂いたサイトを見ましたが、これは在庫管理もできるシステムですね？カラーミーの機能と重複するように見えます。Ipadとスキャナーとレジだけでカラーミーと連携できるサービスをご存じないですか？ 商品に値札をつける作業を来週から始めたいので少し急いでいます。 https://www.bcpos.jp/products/purpose/ecstock.html
19 | 03. リクエストの買い付け承ります！ みたいな項目作れたりしますか？（坊垣さん希望） blogの方がいいのかな？ | 安徳さん | 個別ページで作るより、各ページ下に常時表示される『店主メッセージ』欄に書いておいた方が目立つかもしれません（商品を見に来たけどちょっと違うな…と思った方の離脱を防ぐ効果が期待できるかも？） 018/03/16AM |  |  | （坊垣） 要検討 2018/03/23 PM11
20 | 04. FBページ プリンセスMクラシック作る。 現在、個人名では活動できないため FBページを作りましょー！っと。 | 坊垣 | （坊垣） 今週作ります。2018/03/16AM | （坊垣） 一応作成して、工藤さんと安徳さんを招待しております。 2018/03/17 PM5 |  | （坊垣） これはどうすればいいでしょうか？ 2018/03/23 PM11 （坊垣） 公開されてますよね？ 現時点で他にしておくことは？ 2018/03/26 PM3
21 | 例文のテンプレートを作っておくと良いのではと、 左脳派の私は思います。 ------------------------------- 〇〇（かわいい・上品・類義語を選べるよう用意しておく）な、 （ブランド名）の（商品名）です。 （柄、色の説明、例えば〇〇のような等） （サイズの説明、ちょうど〇〇にぴったりな等） （どんな人）に（どんなシーンで）使うと （どうなる）ので、おすすめです。 ------------------------------- | 坊垣 | （坊垣） 今週考えてみます 2018/03/16AM |  |  | （坊垣） おおよそ決めましたが、この先、作りながら再検討します 2018/03/23 PM11
22 | ネットショップのページ ＝ 実店舗で「この商品気になるんですけど…」 と、 女性客に言われたシーンだと想定して、 坊垣さんなら、こういう時どう答えますか？ そのあと、お客さんは、 どんな事を質問されるでしょう？ シミュレーションした内容と、その答えを、 そのまま文章として書いてください！ | 坊垣 | （坊垣） これ、難しいですね、、、頑張ります！ （この項、次回削除します）2018/03/16AM